## 任务数据
ID | 活动 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 前置任务 | 资源名称 | 完成情况 | 优先级 | 备注
1 | 是 | 手动计划 | 分析设计阶段 | 15 个工作日 | 2013年7月15日 8:00 | 2013年8月2日 17:00
2 | 是 | 自动计划 | 需求功能点文档 | 7 个工作日 | 2013年7月15日 8:00 | 2013年7月23日 17:00 |  | 陈亮 | 已完成 | 高
3 | 是 | 自动计划 | 原型设计(UI) | 4 个工作日 | 2013年7月24日 8:00 | 2013年7月29日 17:00 | 2 | 陈亮 | 已完成 | 高
4 | 是 | 自动计划 | 表结构设计 | 4 个工作日 | 2013年7月30日 8:00 | 2013年8月2日 17:00 | 3 | 陈亮 | 已完成 | 高
5 | 是 | 手动计划 | 美工html页面设计 | 9 个工作日 | 2013年10月8日 8:00 | 2013年10月17日 17:00
6 | 是 | 自动计划 | 登陆页面设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月8日 8:00 | 2013年10月8日 17:00 | 4 | 周雯 | 50% | 高 | 目前所有的图形页面设计完成，但是需要的HTML页面没有
7 | 是 | 自动计划 | 注册页面设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月8日 8:00 | 2013年10月8日 17:00 | 4 | 周雯 | 50% | 高
8 | 是 | 自动计划 | 首页康讯云计算设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月9日 8:00 | 2013年10月9日 17:00 | 6 | 周雯 | 50% | 高
9 | 是 | 自动计划 | 云服务产品详情设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月9日 8:00 | 2013年10月9日 17:00 | 7 | 周雯 | 50% | 高
10 | 是 | 自动计划 | 云服务购买(下单)设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月10日 8:00 | 2013年10月10日 17:00 | 8 | 周雯 | 50% | 高
11 | 是 | 自动计划 | 云服务试用设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月10日 8:00 | 2013年10月10日 17:00 | 9 | 周雯 | 50% | 高
12 | 是 | 自动计划 | 管理控制台设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月11日 8:00 | 2013年10月11日 17:00 | 10 | 周雯 | 50% | 高
13 | 是 | 自动计划 | 虚机详情设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月11日 8:00 | 2013年10月11日 17:00 | 11 | 周雯 | 50% | 高
14 | 是 | 自动计划 | 确认订单设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月12日 8:00 | 2013年10月12日 17:00 | 12 | 周雯 | 50% | 高
15 | 是 | 自动计划 | 我的订单设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月12日 8:00 | 2013年10月12日 17:00 | 13 | 周雯 | 50% | 高
16 | 是 | 自动计划 | 我的订单详情设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月14日 8:00 | 2013年10月14日 17:00 | 14 | 周雯 | 50% | 高
17 | 是 | 自动计划 | 我的账户设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月14日 8:00 | 2013年10月14日 17:00 | 15 | 周雯 | 50% | 高
18 | 是 | 自动计划 | 修改资本资料设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月15日 8:00 | 2013年10月15日 17:00 | 16 | 周雯 | 50% | 高
19 | 是 | 自动计划 | 修改密码设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月15日 8:00 | 2013年10月15日 17:00 | 17 | 周雯 | 50% | 高
20 | 是 | 自动计划 | 设置密保问题设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月16日 8:00 | 2013年10月16日 17:00 | 18 | 周雯 | 50% | 高
21 | 是 | 自动计划 | 云服务使用申请列表设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月16日 8:00 | 2013年10月16日 17:00 | 19 | 周雯 | 50% | 高
22 | 是 | 手动计划 | 编码实现阶段 | 86 个工作日 | 2013年10月8日 8:00 | 2014年2月3日 17:00
23 | 是 | 手动计划 | web前台开发 | 55 个工作日 | 2013年10月17日 8:00 | 2014年1月1日 17:00
24 | 是 | 自动计划 | 用户权限管理 | 4 个工作日 | 2013年10月17日 8:00 | 2013年10月22日 17:00 | 20 | 陈亮 | 完成 | 高
25 | 是 | 手动计划 | 用户中心 | 11 个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年11月12日 17:00
26 | 是 | 自动计划 | 用户注册 | 3 个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月31日 17:00 | 21 | 陈亮 | 完成 | 高
27 | 是 | 自动计划 | 用户登陆 | 2 个工作日 | 2013年11月1日 8:00 | 2013年11月4日 17:00 | 26 | 陈亮 | 完成 | 高
28 | 是 | 自动计划 | 查看个人信息 | 1 个工作日 | 2013年11月5日 8:00 | 2013年11月5日 17:00 | 27 | 陈亮 | 未完成 | 高
29 | 是 | 自动计划 | 个人资料修改 | 2 个工作日 | 2013年11月6日 8:00 | 2013年11月7日 17:00 | 28 | 陈亮 | 未完成 | 高
30 | 是 | 自动计划 | 密码修改 | 1 个工作日 | 2013年11月8日 8:00 | 2013年11月8日 17:00 | 29 | 陈亮 | 未完成 | 高
31 | 是 | 自动计划 | 密码保护问题 | 2 个工作日 | 2013年11月11日 8:00 | 2013年11月12日 17:00 | 30 | 陈亮 | 未完成 | 高
32 | 是 | 自动计划 | 订单 | 10 个工作日 | 2013年11月12日 8:00 | 2013年11月25日 17:00 |  |  | 未完成 | 高
33 | 是 | 自动计划 | 下单 | 3 个工作日 | 2013年11月12日 8:00 | 2013年11月14日 17:00 | 31 | 陈亮 | 未完成 | 高
34 | 是 | 自动计划 | 确认订单 | 1 个工作日 | 2013年11月15日 8:00 | 2013年11月15日 17:00 | 33 | 陈亮 | 未完成 | 高
35 | 是 | 自动计划 | 提交审核 | 1 个工作日 | 2013年11月18日 8:00 | 2013年11月18日 17:00 | 34 | 陈亮 | 未完成 | 高
36 | 是 | 自动计划 | 订单查看 | 1 个工作日 | 2013年11月19日 8:00 | 2013年11月19日 17:00 | 35 | 陈亮 | 未完成 | 高
37 | 是 | 自动计划 | 订单详情 | 1 个工作日 | 2013年11月20日 8:00 | 2013年11月20日 17:00 | 36 | 陈亮 | 未完成 | 高
38 | 是 | 自动计划 | 订单作废 | 1 个工作日 | 2013年11月21日 8:00 | 2013年11月21日 17:00 | 37 | 陈亮 | 未完成 | 高
39 | 是 | 自动计划 | 升级 | 2 个工作日 | 2013年11月22日 8:00 | 2013年11月25日 17:00 | 38 | 陈亮 | 未完成 | 高
40 | 是 | 手动计划 | 首页 | 4 个工作日 | 2013年10月23日 8:00 | 2013年10月28日 17:00
41 | 是 | 自动计划 | 产品与服务列表 | 2 个工作日 | 2013年10月23日 8:00 | 2013年10月24日 17:00 | 39 | 陈亮 | 进行中 | 高
42 | 是 | 自动计划 | 产品介绍 | 2 个工作日 | 2013年10月25日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 | 41 | 陈亮 | 进行中 | 高
43 | 是 | 手动计划 | cms后台管理系统开发 | 50 个工作日 | 2013年11月26日 8:00 | 2014年2月3日 17:00
44 | 是 | 自动计划 | 用户管理 | 2 个工作日 | 2013年11月26日 8:00 | 2013年11月27日 17:00 |  | 陈亮 | 已完成 | 高
45 | 是 | 自动计划 | 权限管理 | 2 个工作日 | 2013年11月28日 8:00 | 2013年11月29日 17:00 | 44 | 陈亮 | 已完成 | 高
46 | 是 | 自动计划 | 查看订单 | 1 个工作日 | 2013年12月2日 8:00 | 2013年12月2日 17:00 | 45 | 陈亮 | 未完成 | 其次
47 | 是 | 自动计划 | 删除订单 | 1 个工作日 | 2013年12月3日 8:00 | 2013年12月3日 17:00 | 46 | 陈亮 | 未完成 | 其次
48 | 是 | 自动计划 | 审核订单 | 1 个工作日 | 2013年12月4日 8:00 | 2013年12月4日 17:00 | 47 | 陈亮 | 未完成 | 其次
49 | 是 | 自动计划 | 租户列表 | 1 个工作日 | 2013年12月5日 8:00 | 2013年12月5日 17:00 | 48 | 陈亮 | 未完成 | 其次
50 | 是 | 自动计划 | 禁用租户 | 1 个工作日 | 2013年12月6日 8:00 | 2013年12月6日 17:00 | 49 | 陈亮 | 未完成 | 其次
51 | 是 | 自动计划 | 初始化租户密码 | 1 个工作日 | 2013年12月9日 8:00 | 2013年12月9日 17:00 | 50 | 陈亮 | 未完成 | 其次
52 | 是 | 自动计划 | 产品与服务配置管理 | 2 个工作日 | 2013年12月10日 8:00 | 2013年12月11日 17:00 | 51 | 陈亮 | 未完成 | 其次
53 | 是 | 自动计划 | VMM列表 | 1 个工作日 | 2013年12月12日 8:00 | 2013年12月12日 17:00 | 52 | 陈亮 | 未完成 | 其次
54 | 是 | 自动计划 | VMM开机 | 1.5 个工作日 | 2013年12月13日 8:00 | 2013年12月16日 12:00 | 53 | 陈亮 | 未完成 | 其次
55 | 是 | 自动计划 | VMM关机 | 1 个工作日 | 2013年12月16日 13:00 | 2013年12月17日 12:00 | 54 | 陈亮 | 未完成 | 其次
56 | 是 | 自动计划 | VMM重启 | 1 个工作日 | 2013年12月17日 13:00 | 2013年12月18日 12:00 | 55 | 陈亮 | 未完成 | 其次
57 | 是 | 自动计划 | VMM重装系统 | 2 个工作日 | 2013年12月18日 13:00 | 2013年12月20日 12:00 | 56 | 陈亮 | 未完成 | 其次
58 | 是 | 自动计划 | VMM预装软件 | 2 个工作日 | 2013年12月20日 13:00 | 2013年12月24日 12:00 | 57 | 陈亮 | 未完成 | 其次
59 | 是 | 自动计划 | VMM详细信息查看 | 1 个工作日 | 2013年12月24日 13:00 | 2013年12月25日 12:00 | 58 | 陈亮 | 未完成 | 其次
60 | 是 | 自动计划 | 添加ISO镜像 | 1 个工作日 | 2013年12月25日 13:00 | 2013年12月26日 12:00 | 59 | 陈亮 | 未完成 | 其次
61 | 是 | 自动计划 | 查询ISO镜像 | 1 个工作日 | 2013年12月26日 13:00 | 2013年12月27日 12:00 | 60 | 陈亮 | 未完成 | 其次
62 | 是 | 自动计划 | 删除ISO镜像 | 1 个工作日 | 2013年12月27日 13:00 | 2013年12月30日 12:00 | 61 | 陈亮 | 未完成 | 其次
63 | 是 | 自动计划 | 修改ISO镜像 | 1 个工作日 | 2013年12月30日 13:00 | 2013年12月31日 12:00 | 62 | 陈亮 | 未完成 | 其次
64 | 是 | 自动计划 | 查询虚拟机与租户关系列表 | 1 个工作日 | 2013年12月31日 13:00 | 2014年1月1日 12:00 | 63 | 陈亮 | 未完成 | 其次
65 | 是 | 自动计划 | 修改虚拟机与租户关系 | 1 个工作日 | 2014年1月1日 13:00 | 2014年1月2日 12:00 | 64 | 陈亮 | 未完成 | 其次
66 | 是 | 自动计划 | 删除虚拟机与租户关系 | 1 个工作日 | 2014年1月2日 13:00 | 2014年1月3日 12:00 | 65 | 陈亮 | 未完成 | 其次
67 | 是 | 自动计划 | 虚拟网络交换机列表 | 2 个工作日 | 2014年1月3日 13:00 | 2014年1月7日 12:00 | 66 | 陈亮 | 未完成 | 其次
68 | 是 | 自动计划 | 虚拟机网络交换机详情信息 | 1 个工作日 | 2014年1月7日 13:00 | 2014年1月8日 12:00 | 67 | 陈亮 | 未完成 | 其次
69 | 是 | 自动计划 | 添加域用户 | 1 个工作日 | 2014年1月8日 13:00 | 2014年1月9日 12:00 | 68 | 陈亮 | 未完成 | 其次
70 | 是 | 自动计划 | 域用户列表 | 1 个工作日 | 2014年1月9日 13:00 | 2014年1月10日 12:00 | 69 | 陈亮 | 未完成 | 其次
71 | 是 | 自动计划 | 编辑域用户 | 1 个工作日 | 2014年1月10日 13:00 | 2014年1月13日 12:00 | 70 | 陈亮 | 未完成 | 其次
72 | 是 | 自动计划 | 删除域用户 | 1 个工作日 | 2014年1月13日 13:00 | 2014年1月14日 12:00 | 71 | 陈亮 | 未完成 | 其次
73 | 是 | 手动计划 | 应用服务器开发 | 20 个工作日 | 2013年10月30日 8:00 | 2013年11月26日 17:00
74 | 是 | 手动计划 | PowerShell接口开发 | 14 个工作日 | 2013年10月12日 8:00 | 2013年10月30日 17:00
75 | 是 | 自动计划 | 创建域用户 | 1 个工作日 | 2013年10月12日 8:00 | 2013年10月12日 17:00 |  | 陈毅文,张金华 |  | 高 | 目前暂时不需要这几个功能
76 | 是 | 自动计划 | 修改域用户 | 1 个工作日 | 2013年10月12日 8:00 | 2013年10月12日 17:00 |  | 陈毅文,张金华 |  | 高
77 | 是 | 自动计划 | 删除域用户 | 1 个工作日 | 2013年10月14日 8:00 | 2013年10月14日 17:00 | 75 | 陈毅文,张金华 |  | 高
78 | 是 | 自动计划 | 查询域用户 | 1 个工作日 | 2013年10月14日 8:00 | 2013年10月14日 17:00 | 76 | 陈毅文,张金华 |  | 高
79 | 是 | 自动计划 | 创建VM | 1 个工作日 | 2013年10月15日 8:00 | 2013年10月15日 17:00 | 77 | 陈毅文,张金华 | 40% | 高
80 | 是 | 自动计划 | 修改VM | 1 个工作日 | 2013年10月15日 8:00 | 2013年10月15日 17:00 | 78 | 陈毅文,张金华 | 30% | 高
81 | 是 | 自动计划 | 删除VM | 1 个工作日 | 2013年10月16日 8:00 | 2013年10月16日 17:00 | 79 | 陈毅文,张金华 | 80% | 高
82 | 是 | 自动计划 | 获取所有VM | 1 个工作日 | 2013年10月16日 8:00 | 2013年10月16日 17:00 | 80 | 陈毅文,张金华 | 80% | 高
83 | 是 | 自动计划 | VM开机 | 1 个工作日 | 2013年10月17日 8:00 | 2013年10月17日 17:00 | 81 | 陈毅文,张金华 | 90% | 高
84 | 是 | 自动计划 | VM关机 | 1 个工作日 | 2013年10月17日 8:00 | 2013年10月17日 17:00 | 82 | 陈毅文,张金华 | 90% | 高
85 | 是 | 自动计划 | VM重启 | 1 个工作日 | 2013年10月18日 8:00 | 2013年10月18日 17:00 | 83 | 陈毅文,张金华 | 90% | 高
86 | 是 | 自动计划 | VM重装系统 | 1 个工作日 | 2013年10月18日 8:00 | 2013年10月18日 17:00 | 84 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
87 | 是 | 自动计划 | VM预装软件 | 1 个工作日 | 2013年10月21日 8:00 | 2013年10月21日 17:00 | 85 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
88 | 是 | 自动计划 | 获取VM的CPU数量 | 1 个工作日 | 2013年10月21日 8:00 | 2013年10月21日 17:00 | 86 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
89 | 是 | 自动计划 | 获取VM内存 | 1 个工作日 | 2013年10月22日 8:00 | 2013年10月22日 17:00 | 87 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
90 | 是 | 自动计划 | 获取VM进程 | 1 个工作日 | 2013年10月22日 8:00 | 2013年10月22日 17:00 | 88 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
91 | 是 | 自动计划 | 获取硬盘大小 | 1 个工作日 | 2013年10月23日 8:00 | 2013年10月23日 17:00 | 89 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
92 | 是 | 自动计划 | 删除VM | 1 个工作日 | 2013年10月23日 8:00 | 2013年10月23日 17:00 | 90 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
93 | 是 | 自动计划 | 设置VM的CPU个数 | 1 个工作日 | 2013年10月24日 8:00 | 2013年10月24日 17:00 | 91 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
94 | 是 | 自动计划 | 设置VM内存 | 1 个工作日 | 2013年10月24日 8:00 | 2013年10月24日 17:00 | 92 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
95 | 是 | 自动计划 | 设置硬盘大小 | 1 个工作日 | 2013年10月25日 8:00 | 2013年10月25日 17:00 | 93 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
96 | 是 | 自动计划 | 设置虚拟串行端口 | 1 个工作日 | 2013年10月25日 8:00 | 2013年10月25日 17:00 | 94 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
97 | 是 | 自动计划 | 设置VM群集设置 | 1 个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 | 95 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
98 | 是 | 自动计划 | 获取VM主机名 | 1 个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 | 96 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
99 | 是 | 自动计划 | 获取VM摘要 | 1 个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 | 97 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
100 | 是 | 自动计划 | 获取VM缩略图 | 1 个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 | 98 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
101 | 是 | 自动计划 | 设置VM主机名 | 1 个工作日 | 2013年10月30日 8:00 | 2013年10月30日 17:00 | 99 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
102 | 是 | 自动计划 | 设置VM状态 | 1 个工作日 | 2013年10月30日 8:00 | 2013年10月30日 17:00 | 100 | 陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
103 | 是 | 手动计划 | 定时任务开发 | 6 个工作日 | 2014年1月15日 8:00 | 2014年1月22日 17:00
104 | 是 | 自动计划 | 自动扫描已付款订单,创建虚拟机 | 3 个工作日 | 2014年1月15日 8:00 | 2014年1月17日 17:00 | 101 | 陈亮 | 未完成 | 低
105 | 是 | 自动计划 | 产品使用到期提醒 | 3 个工作日 | 2014年1月20日 8:00 | 2014年1月22日 17:00 | 102 | 陈亮 | 未完成 | 低
106 | 是 | 手动计划 | 集成测试阶段 | 8 个工作日 | 2014年1月23日 8:00 | 2014年2月3日 17:00
107 | 是 | 自动计划 | 用户下单 | 1 个工作日 | 2014年1月23日 8:00 | 2014年1月23日 17:00 |  | 陈亮 | 未完成 | 低
108 | 是 | 自动计划 | 创建VM | 1 个工作日 | 2014年1月24日 8:00 | 2014年1月24日 17:00 | 104 | 陈亮 | 未完成 | 低
109 | 是 | 自动计划 | 查看VM | 1 个工作日 | 2014年1月27日 8:00 | 2014年1月27日 17:00 | 105 | 陈亮 | 未完成 | 低
110 | 是 | 自动计划 | 修改VM配置信息 | 1 个工作日 | 2014年1月28日 8:00 | 2014年1月28日 17:00 | 109 | 陈亮 | 未完成 | 低
111 | 是 | 自动计划 | 重启VM | 1 个工作日 | 2014年1月29日 8:00 | 2014年1月29日 17:00 | 110 | 陈亮 | 未完成 | 低
112 | 是 | 自动计划 | VM开机 | 1 个工作日 | 2014年1月30日 8:00 | 2014年1月30日 17:00 | 111 | 陈亮 | 未完成 | 低
113 | 是 | 自动计划 | VM重装系统 | 1 个工作日 | 2014年1月31日 8:00 | 2014年1月31日 17:00 | 112 | 陈亮 | 未完成 | 低
114 | 是 | 自动计划 | 创建域用户 | 1 个工作日 | 2014年2月3日 8:00 | 2014年2月3日 17:00 | 113 | 陈亮 | 未完成 | 低

## 自服务项目进度
ID | 任务名称 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 | 资源名称 | 完成情况 | 优先级
powerShell接口开发
1 | 云集群搭建 | 3 个工作日 | 2013年10月16日 8:00 | 2013年10月21日 17:00 |  | 张金华 | 100%
2 | 集群创建VM | 1 个工作日 | 2013年10月21日 8:00 | 2013年10月21日 17:00 |  | 张金华 | 100%
4 | VM脚本整理 | 0.5个工作日 | 2013年10月22日 8:00 | 2013年10月22日 17:00 |  | 张金华 | 0%
5 | 评审页面设计与bug修改 | 1 个工作日 | 2013年10月22日 8:00 | 2013年10月22日 17:00 |  | 陈亮,周雯 | 0%
6 | 获取所有VM-java开发 | 1 个工作日 | 2013年10月22日 8:00 | 2013年10月22日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
7 | Vyata交接 | 0.5个工作日 | 2013年10月22日 8:00 | 2013年10月22日 17:00 |  | 陈毅文，张金华 | 0%
8 | VM开机-java开发 | 1 个工作日 | 2013年10月23日 8:00 | 2013年10月23日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
9 | VM关机-java开发 | 1 个工作日 | 2013年10月23日 8:00 | 2013年10月23日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
10 | SystemCenter交接(网络模式) | 1 个工作日 | 2013年10月23日 8:00 | 2013年10月23日 17:00 |  | 陈毅文，张金华 | 0%
11 | VM重启-java开发 | 1 个工作日 | 2013年10月24日 8:00 | 2013年10月24日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
12 | 分布式存储文件系统交接 | 1个工作日 | 2013年10月24日 8:00 | 2013年10月24日 17:00 |  | 陈毅文，张金华 | 0%
13 | 微软sharepoint交接 | 0.5个工作日 | 2013年10月25日 8:00 | 2013年10月25日 17:00 |  | 陈毅文，张金华 | 0%
14 | 虚拟机迁移交接 | 0.5个工作日 | 2013年10月25日 8:00 | 2013年10月25日 17:00 |  | 陈毅文，张金华 | 0%
15 | 接口评审测试与bug修改 | 1 个工作日 | 2013年10月25日 8:00 | 2013年10月25日 17:00 |  | 陈亮，张金华，张建华 | 0%
16 | 获取VM的CPU数量-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 |  | 张金华 | 0%
17 | 获取VM内存-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 |  | 张金华 | 0%
18 | 获取硬盘大小-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 |  | 张金华 | 0%
19 | 设置VM的CPU个数-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 |  | 张金华 | 0%
20 | 设置VM内存-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 |  | 张金华 | 0%
21 | 设置硬盘大小-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 |  | 张金华 | 0%
22 | 集群创建VM-java开发 | 1个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
23 | 修改VM-脚本整理 | 0.2个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 |  | 张金华 | 0%
24 | 删除VM-脚本整理 | 0.2个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 |  | 张金华 | 0%
25 | 获取VM主机名-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 |  | 张金华 | 0%
26 | 获取VM摘要-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 |  | 张金华 | 0%
27 | 获取VM缩略图-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 |  | 张金华 | 0%
28 | 设置VM主机名-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 |  | 张金华 | 0%
29 | 设置VM状态-脚本整理 | 0.1个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 |  | 张金华 | 0%
30 | 获取VM的CPU数量-java开发 | 0.2个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
31 | 获取VM内存-java开发 | 0.2个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
32 | 获取硬盘大小-java开发 | 0.2个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
33 | VM重装系统 | 1个工作日 | 2013年10月30日 8:00 | 2013年10月30日 17:00 |  | 张金华 | 0%
34 | 设置VM的CPU个数-java开发 | 0.2个工作日 | 2013年10月30日 8:00 | 2013年10月30日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
35 | 设置VM内存-java开发 | 0.2个工作日 | 2013年10月30日 8:00 | 2013年10月30日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
36 | 设置硬盘大小-java开发 | 0.2个工作日 | 2013年10月30日 8:00 | 2013年10月30日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
37 | 删除VM-java开发 | 0.5个工作日 | 2013年10月31日 8:00 | 2013年10月31日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
38 | 接口评审测试与bug修改 | 1个工作日 | 2013年11月1日 8:00 | 2013年11月1日 17:00 |  | 陈亮，张金华，张建华 | 0%
web前台开发
39 | 修改VM-java开发 | 0.5个工作日 | 2013年11月4日 8:00 | 2013年11月4日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
40 | 获取VM主机名-java开发 | 0.5个工作日 | 2013年11月4日 8:00 | 2013年11月4日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
41 | 获取VM摘要-java开发 | 0.2个工作日 | 2013年11月5日8:00 | 2013年11月5日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
42 | 获取VM缩略图-java开发 | 0.2个工作日 | 2013年11月5日8:00 | 2013年11月5日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
43 | 设置VM主机名-java开发 | 0.2个工作日 | 2013年11月5日8:00 | 2013年11月5日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
44 | 设置VM状态-java开发 | 0.2个工作日 | 2013年11月5日8:00 | 2013年11月5日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
45 | 产品介绍 | 2 个工作日 | 2013年11月6日8:00 | 2013年11月7日17:00 |  | 陈亮 | 0%
46 | 功能评审测试与bug修改 | 1个工作日 | 2013年11月8日8:00 | 2013年11月8日17:00 |  | 陈亮 | 0%
47 | 产品与服务列表 | 1个工作日 | 2013年11月11日8:00 | 2013年11月11日17:00 |  | 陈亮 | 0%
48 | 确认订单，订单支付 | 1个工作日 | 2013年11月12日8:00 | 2013年11月12日17:00 |  | 陈亮 | 0%
49 | 产品试用 | 1个工作日 | 2013年11月13日8:00 | 2013年11月13日17:00 |  | 陈亮 | 0%
50 | 个人信息查看 | 0.5个工作日 | 2013年11月14日8:00 | 2013年11月14日17:00 | 包括登陆密码修改，密保问题设置，手机绑定，上传头像，个人信息显示。 | 陈亮 | 0%
51 | 密码修改 | 0.5个工作日 | 2013年11月14日8:00 | 2013年11月14日17:00 |  |  | 0%
52 | 密保问题设置 | 0.5个工作日 | 2013年11月15日8:00 | 2013年11月15日17:00 |  |  | 0%
53 | 手机绑定 | 0.5个工作日 | 2013年11月15日8:00 | 2013年11月15日17:00 |  |  | 0%
54 | 功能评审，测试与bug修改 | 1个工作日 | 2013年11月15日8:00 | 2013年11月15日17:00 |  | 陈亮，张建华 | 0%
53 | 我的订单查询 | 0.5个工作日 | 2013年11月18日8:00 | 2013年11月18日17:00 | 包括订单的操作和查询 | 陈亮 | 0%
54 | 订单详情 | 0.5个工作日 | 2013年11月18日8:00 | 2013年11月18日17:00 |  |  | 0%
55 | 订单废弃 | 0.5个工作日 | 2013年11月19日8:00 | 2013年11月19日17:00 |  |  | 0%
56 | 订单修改 | 0.5个工作日 | 2013年11月19日8:00 | 2013年11月19日17:00 |  |  | 0%
57 | 我的试用 | 0.5个工作日 | 2013年11月20日8:00 | 2013年11月20日17:00 |  | 陈亮 | 0%
58 | 购买 | 0.5个工作日 | 2013年11月20日8:00 | 2013年11月20日17:00 |  |  | 0%
59 | 详情 | 0.2个工作日 | 2013年11月21日8:00 | 2013年11月21日12:00 |  |  | 0%
60 | 废弃 | 0.2个工作日 | 2013年11月21日8:00 | 2013年11月21日12:00 |  |  | 0%
61 | 管理控制台 | 1.5个工作日 | 2013年11月21日12:00 | 2013年11月22日17:00 |  | 陈亮 | 0%
62 | 功能评审，测试与bug修改 | 1个工作日 | 2013年11月25日 8:00 | 2013年11月25日17:00 |  | 陈亮，张建华 | 0%
CMS后台管理系统开发
| 订单管理-查询 | 0.5个工作日 | 2013年11月26日 8:00 | 2013年11月26日 12:00 |  | 陈亮 | 0%
| 订单管理-删除 | 0.5个工作日 | 2013年11月26日 12:00 | 2013年11月26日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 订单管理-审核 | 0.5个工作日 | 2013年11月27日 8:00 | 2013年11月27日 12:00 |  | 陈亮 | 0%
| 客户管理-查询 | 0.5个工作日 | 2013年11月27日 12:00 | 2013年11月27日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 客户管理-禁用 | 0.5个工作日 | 2013年11月28日 8:00 | 2013年11月28日 12:00 |  | 陈亮 | 0%
| 客户管理-初始化密码 | 0.5个工作日 | 2013年11月28日 12:00 | 2013年11月28日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 功能评审，测试与bug修改 | 1个工作日 | 2013年12月2日 8:00 | 2013年12月2日 17:00 |  | 陈亮，张建华 | 0%
| 服务于产品-配置管理-配置查询 | 0.5个工作日 | 2013年12月3日 8:00 | 2013年12月3日 12:00 |  | 陈亮 | 0%
| 服务于产品-配置管理-配置修改，删除 | 0.5个工作日 | 2013年12月3日 12:00 | 2013年12月3日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 服务于产品-配置管理-制定配置 | 0.5个工作日 | 2013年12月4日 8:00 | 2013年12月4日 12:00 |  | 陈亮 | 0%
| 服务于产品-配置管理-制定价格 | 0.5个工作日 | 2013年12月4日 12:00 | 2013年12月4日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 控制台管理-VMM列表 | 0.5个工作日 | 2013年12月5日 8:00 | 2013年12月5日 12:00 |  | 陈亮 | 0%
| 控制台管理-VMM详情 | 0.5个工作日 | 2013年12月5日 12:00 | 2013年12月5日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 功能评审，测试与bug修改 | 1个工作日 | 2013年12月6日 8:00 | 2013年12月6日 17:00 |  | 陈亮，张建华 | 0%
| 控制台管理-VMM开机，关机，重启 | 1个工作日 | 2013年12月9日 8:00 | 2013年12月9日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| ISO管理-添加 | 0.5个工作日 | 2013年12月10日 8:00 | 2013年12月10日 12:00 |  | 陈亮 | 0%
| ISO管理-查询 | 0.5个工作日 | 2013年12月10日 12:00 | 2013年12月10日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| ISO管理-删除 | 0.5个工作日 | 2013年12月11日 8:00 | 2013年12月11日 12:00 |  | 陈亮 | 0%
| ISO管理-修改 | 0.5个工作日 | 2013年12月11日 12:00 | 2013年12月11日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 虚拟机与租户的关系列表 | 0.5个工作日 | 2013年12月12日 8:00 | 2013年12月12日 12:00 |  | 陈亮 | 0%
| 修改，删除虚拟机与租户关系 | 0.5个工作日 | 2013年12月12日 12:00 | 2013年12月12日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 功能评审，测试与bug修改 | 1个工作日 | 2013年12月13日 8:00 | 2013年12月13日 17:00 |  | 陈亮，张建华 | 0%
| 虚拟网络交换机列表 | 1个工作日 | 2013年12月16日 8:00 | 2013年12月16日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 虚拟机网络交换机详情信息 | 1个工作日 | 2013年12月17日 8:00 | 2013年12月17日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| VHD磁盘列表，虚拟机存放的路径 | 0.5个工作日 | 2013年12月18日 8:00 | 2013年12月18日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| VHD详情 | 0.5个工作日 |  |  |  | 陈亮 | 0%
| 功能评审，测试 | 1个工作日 | 2013年12月19日 8:00 | 2013年12月19日 17:00 |  | 陈亮，张建华 | 0%
| bug修改 | 1个工作日 | 2013年12月20日 8:00 | 2013年12月20日 17:00 |  | 陈亮，张建华 | 0%
定时任务开发
| 自动扫描已付款订单,创建虚拟机 | 3个工作日 | 2013年12月23日 8:00 | 2013年12月25日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 产品使用到期提醒 | 3个工作日 | 2013年12月26日 8:00 | 2013年12月30日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 功能评审，测试，bug修改 | 1个工作日 | 2013年12月31日 8:00 | 2013年12月31日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
集成测试
| 登陆流程 | 0.5个工作日 | 2014年1月6日 8:00 | 2014年1月6日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 注册流程 | 0.5个工作日 | 2014年1月6日 8:00 | 2014年1月6日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 用户购买流程 | 1个工作日 | 2014年1月7日 8:00 | 2014年1月7日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 用户试用流程 | 1个工作日 | 2014年1月8日 8:00 | 2014年1月8日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 创建VM流程 | 1个工作日 | 2014年1月9日 8:00 | 2014年1月9日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| 虚拟机试用流程 | 3个工作日 | 2014年1月10日 8:00 | 2014年1月14日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
| bug修改 | 2个工作日 | 2014年1月15日 8:00 | 2014年1月16日 17:00 |  | 陈亮 | 0%
HTML静态页面的开发