## 服务器分布
服务器 | 模块 | 模块描述 | 私网地址 | 私网端口 | 操作系统 | 公网地址 | 映射公网端口 | 备注
server-1 | mms-web | web门户网站 | 192.168.103.10 | 80 | window | 211.91.224.232 | 80
server-1 | mms-mobile | 移动门户网站 | 192.168.103.10 | 80 | window | 211.91.224.232 | 80
server-1 | mms-assets | 静态资源 | 192.168.103.10 | 81 | window | 211.91.224.232 | 81
server-1 | Oracle备份 | 负责备份Oracle的服务器 | 192.168.103.10 | 1521 | window |  |  | 每天全量备份
server-2 | mms-mcp | 业务统一接口 | 192.168.103.11 | 81 | window | 211.91.224.232 | 8081
server-2 | mms-cms | 管理平台 | 192.168.103.11 | 80 | window | 211.91.224.232 | 8080
server-2 | Oracle | 数据库 | 192.168.103.11 | 1521 | window
server-2 | mms-task | 消息群发任务 | 192.168.103.11 |  | window
server-3 | mms-resources | 图片资源服务器的web | 192.168.103.12 | 80 | window | 211.91.224.244 | 80 | 资源访问
server-3 | mms-resources | 图片合成资源服务器的socket | 192.168.103.12 | 8088 | window |  |  | 上传资源
server-3 | VAC | VAC同步关系接口 | 192.168.103.12 | 9009 | window | 211.91.224.244 | 9009
server-3 | 短信接口 | 负责SMSC的发送及上行 | 192.168.103.12 | 9007 | window | 211.91.224.244 | 9007
server-3 | 彩信接口 | 负责MSSC的发送及上行 | 192.168.103.12 | 9008 | window | 211.91.224.244 | 9008

## 远程登录信息
服务器名称 | 内网IP | 公网远程 | 帐号 | 密码
server-1 | 192.168.103.10 | 211.91.224.230:13390 | administrator | J7s15q19
server-2 | 192.168.103.11 | 211.91.224.232:13390 | administrator | mms!QAZ
server-3 | 192.168.103.12 | 211.91.224.244 | administrator | mms!QAZ

## 部署计划
任务开始时间 | 任务结束时间 | 任务内容 | 负责人
2013-09-22 | 2013-09-24 | 测试各个模块的Oracle兼容性 | 卢佳、陈亮
2013-09-22 | 2013-09-24 | Oracle安装及测试 | 陈亮
2013-09-25 | 2013-09-25 | 部署各个模块上线 | 卢佳
2013-09-22 | 2013-09-27 | mms-mobile的DIY模版明信片 | 李智林
2013-09-22 | 2013-09-25 | 短信群发及短信接口 | 张建华
2013-09-22 | 2013-09-26 | 实现VAC产品订购及用户上行短信 | 陈辉
2013-09-22 | 2013-09-26 | 彩信群发及彩信接口 | 张建华
2013-09-27 | 2013-09-28 | 集群测试及修改bug
2013-09-29 | 2013-09-30 | 线上测试